## OmuLaisu
A |  | □：予定 ：実績 | [7 empty] | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月
No | 作業内容 | 担当者 | ファイル名 | 開始日(予定) | 作成終了日(実績) | 終了日(予定) | 締め切り日 | 進捗率 | 備考 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週
1 | 要件定義
2 | 要件定義書の作成 | 全員 | 要件定義書_OmuLaisu | 6月3週 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 100% | [7 empty] | □ | □ | □
3 | 設計
4 | 基本設計書の作成 | 全員 | 基本設計書_OmuLaisu | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-04 | 2024-09-11 | 100% | [9 empty] | □ | □ | □
5 | 詳細設計書の作成 | 全員 | 詳細設計書_OmuLaisu | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-04 | 2024-09-11 | 100% | [10 empty] | □ | □ | □
6 | 画面詳細図 | イ,鈴,水 | 画面詳細図_OmuLaisu | 2024-08-06 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 100% | [11 empty] | □ | □ | □
7 | 画面遷移図 | イ,鈴,水 | (画面詳細図_Omulaisu) | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-09-11 | 100% | [11 empty] | □ | □ | □
6 | 製造
7 | 会員登録 | 緒方、ファンギュ | RegistrationController.java | 10月2週 |  | 2024-12-24 | 2024-11-28 | 5%
8 | ログイン | 緒方、ファンギュ | LoginController.java | 10月2週 |  | 2024-12-24 | 2024-11-28 | 80% | [22 empty] | □ | → | → | → | → | → | □
9 | ログアウト | 緒方、ファンギュ | LoginController.java | 10月2週 |  | 2024-12-24 | 2024-11-28 | 5% | [22 empty] | □ | → | → | → | → | → | □
10 | ヘルプ機能 |  | HelpController |  |  | 2024-12-24 | 2024-11-28 | 5%
11 | 使い方 | 全員 |  | 10月5週 |  | 11月1週 | 2024-11-28 | 5%
12 | よくある質問(追加) | [5 empty] | 未定 | 5%
13 | お問い合わせ（追加） | [5 empty] | 未定 | 5%
14 | 質問機能（Q＆A）追加 | [5 empty] | 未定 | 5%
15 | 掲示板（追加） | [5 empty] | 未定 | 5%
16 | 会話機能 | 全員 | ComController |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 60% | [41 empty] | □：予定 ：実績
17 | カレンダー機能 | 水野・村越 | carenderController | 10月5週 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 50% | [41 empty] | □ | □
18 | メンターとのチャット（追加） | B |  | 10月5週 |  | 2024-01-31 | 2024-11-28 | 5% | [21 empty] | □ | □ | □ | □
19 | [6 empty] | 2024-11-28 | 5% | [24 empty] | □
20 | [6 empty] | 2024-11-28 | 5% | [25 empty] | □ | □
21 | クイズ機能 | 全員 | QuizController |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 70%
22 | クイズの出題、回答 | 全員 | QuizController | 11月1週 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 60% | [21 empty] | □ | □ | □ | □
23 | 漢字クイズ | 緒方、鈴木 | QuizController | 11月1週 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 70%
24 | ビジネスマナークイズ(追加) |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 5%
25 | クイズ講習（追加） | [5 empty] | 2024-11-28 | 5%
26 | 管理機能 | 未定 | ManagementController |  |  |  |  | 5%
27 | 進捗度 | 水野 |  | 11中旬 |  | 2024-12-24 |  | 10% | [21 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 | パスワード再設定 | 村越 |  | 11月後半 |  | 2024-12-24 |  | 5%
29 | 会員管理機能（追加） |  | UserController
30 | ユーザー登録（追加） | E |  | 11月１週 |  | 未定 |  | 0%
31 | ユーザー一覧（追加） | E |  | 11月１週 |  | 未定 |  | 0% | [21 empty] | □ | □
32 | ユーザー更新（追加） | E |  | 11月２週 |  | 未定 |  | 0% | [22 empty] | □ | □ | □ | □
33 | ユーザー変更（追加） | E |  | 11月１週 |  | 未定 |  | 0% | [25 empty] | □ | □ | □
34 | 会員削除（追加） | [6 empty] | 0%
35 | ガチャ（追加） | [6 empty] | 0%
36 | ポイント機能（追加） | [6 empty] | 0%
37 | 景品交換（追加） | [6 empty] | 0%
38 | テスト
39 | テーブル用テストデータ登録 | 全員 |  | １２月１週 |  | １２月１週 |  | 0%
40 | テスト項目の洗い出し | 全員 |  | １２月２週 |  | １２月２週 |  | 0%
41 | テスト作業 | 全員 |  | １２月３週 |  | １月２週 |  | 0%
42 | バグ修正 | 担当者 |  | １２月３週 |  | １月２週 |  | 0%
43 | 中間発表
44 | 発表資料の作成 | 全員 |  | 10月5週 |  | 11月3週 |  | 100% | [9 empty] | □ | □ | □
45 | 発表リハーサル | 全員 |  | 11月４週 |  | 11月４週 |  | 100% | [12 empty] | □
46 | 中間発表 | 全員 |  | ９月１週 |  | ９月１週 |  | 100% | [17 empty] | □
47 | 中間発表
48 | 発表資料の作成 | 全員 |  | １１月２週 |  | １１月３週 |  | 100% | [26 empty] | □ | □
49 | 発表リハーサル | 全員 |  | １１月３週 |  | １１月３週 |  | 100% | [27 empty] | □
50 | 中間発表 | 全員 |  | １１月４週 |  | １１月４週 |  | 100% | [28 empty] | □
51 | 成果発表会
52 | 発表資料の作成 | 全員 |  | １月３週 |  | １月４週 |  | 0%
53 | 発表リハーサル | 全員 |  | １月４週 |  | １月４週 |  | 0%
54 | 成果発表会 | 全員 |  | ２月１週 |  | ２月１週 |  | 0%
優先順位、赤→オレンジ→黄色→水色
今後の予定(12/５時点)
| １２/１０までに(赤色の)基本機能を終了させる | 基本機能は赤色
12/24までにオレンジの部分完成
冬休み作業担当
| 村越、緒方 | テスト仕様書完成(なるべく12月中)
| 水野 | コントローラー作成、余裕あればテスト
| 鈴木 | 画面作成、余裕あればテスト
| ファンギュ | 発表資料、デモ動画構成
| 浅生 | 担当画面作成、報告会アナウンス
これのタスクの他に発表資料に使えるチームロゴの作成もしておく
| 作業スケジュールの考え方 | ①締め切り日までのタイムリミット |  |  | 1つの作業にかけられる時間 | 2.3077 | 2.3時間
②タイムリミット÷作業の数＝1つの作業にかけられる時間
考えること
| ①11/28にどこまで完成させる？ | クイズとzoom
②HTML,Controllerそれぞれの最大作業時間
| quiz機能 | 画面・クラス数 | 最大作業時間
| HTML数 | 4画面 | 7.5 | 一つの画面に
| コントローラー | 1つ | 30
会話機能
| HTML数 | 2画面 | 15
| コントローラー | 1つ | 30
| 締め切り日 | 残り作業時間(11/1からみて)
| 11/1~11/28 | 30h
| 2024-12-26 | 54h
| 2024-01-31 | 76h

## OmuLaisu 修正版
|  | □：予定 ：実績 | [7 empty] | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月
No | 作業内容 | 担当者 | ファイル名 | 開始日(予定) | 作成終了日(実績) | 終了日(予定) | 締め切り日 | 進捗率 | 備考 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週
1 | 要件定義
2 | 要件定義書の作成 | 全員 | 要件定義書_OmuLaisu | 6月3週 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 100% | [7 empty] | □ | □ | □
3 | 設計
4 | 基本設計書の作成 | 全員 | 基本設計書_OmuLaisu | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-04 | 2024-09-11 | 100% | [9 empty] | □ | □ | □
5 | 詳細設計書の作成 | 全員 | 詳細設計書_OmuLaisu | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-04 | 2024-09-11 | 100% | [10 empty] | □ | □ | □
6 | 画面詳細図 | イ,鈴,水 | 画面詳細図_OmuLaisu | 2024-08-06 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 100% | [11 empty] | □ | □ | □
7 | 画面遷移図 | イ,鈴,水 | (画面詳細図_Omulaisu) | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-09-11 | 100% | [11 empty] | □ | □ | □
8 | 製造
9 | クイズ機能 | 鈴木、浅生、ファンギュ | QuizController |  | 2025-12-10 | 2024-12-24 | 2024-12-10 | 99% | [30 empty] | □
10 | クイズの出題、回答 | 鈴木 | QuizController | 11月1週 | 2025-12-10 | 2024-12-24 | 2024-12-10 | 99% | [30 empty] | □
11 | 漢字クイズ | 浅生、鈴木、ファンギュ | QuizController | 11月1週 | 2025-12-10 | 2024-12-24 | 2024-12-10 | 99% | [30 empty] | □
12 | 会員登録 | 緒方＋サポート | RegistrationController.java | 10月2週 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 80% | [32 empty] | □
13 | トップ | 水野、浅生 |  | 10月2週 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 80%
14 | ログイン | 水野、鈴木 | LoginController.java | 10月2週 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 80% | [32 empty] | □
15 | ログアウト | 水野、鈴木 | LoginController.java | 10月2週 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 70% | [32 empty] | □
16 | カレンダー機能 | 水野、村越 | CarenderController | 10月2週 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 70% | [32 empty] | □
17 | 会話機能 | 水野、村越 | ComController |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 60% | [32 empty] | □
18 | 管理機能 | 水野 | ManagementController |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 5% | [32 empty] | □
19 | 進捗度 | 水野 |  | 11中旬 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 10% | [32 empty] | □
20 | パスワード再設定 | 村越 |  | 11月後半 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 5% | [32 empty] | □
21 | メンターとのチャット（追加） | 未定 |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 5% | [37 empty] | □
22 | ビジネスマナークイズ(追加) | 未定 |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 5% | [37 empty] | □
23 | 追加機能(未定) |  | UserController
25 | 会員管理機能 |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
26 | ユーザー登録（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
27 | ユーザー一覧（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
28 | ユーザー更新（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
29 | ユーザー変更（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
30 | 会員削除（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
31 | ガチャ（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
32 | ポイント機能（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
33 | 景品交換（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 0%
34 | よくある質問(追加) |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 5%
35 | お問い合わせ（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 5%
36 | 質問機能（Q＆A）追加 |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 5%
37 | 掲示板（追加） |  |  |  |  | 未定 | 未定 | 5%
38 | [5 empty] | 未定 | 未定 | 0% | [40 empty] | □
39 | テスト
40 | テーブル用テストデータ登録 | 全員 |  | １２月１週 |  | １２月１週 | 12//9 | 0%
41 | テスト項目の洗い出し | 村越、緒方 |  | １２月２週 |  | 2025-01-23 | 12//9 | 70%
42 | テスト作業 | 全員 |  | １２月３週 |  | １月２週 | 12//9 | 0%
43 | バグ修正 | 担当者 |  | １２月３週 |  | １月２週 | 12//9 | 0%
44 | 中間発表
45 | 発表資料の作成 | 全員 |  | 10月5週 |  | 11月3週 | 2024-11-22 | 100%
46 | 発表リハーサル | 全員 |  | 11月４週 |  | 11月４週 | 2024-11-18 | 100%
47 | 中間発表 | 全員 |  | ９月１週 |  | ９月１週 | 2024-11-29 | 100% | [17 empty] | □
52 | 成果発表会
53 | 発表資料の作成 | ファンギュ |  | １月３週 |  | １月４週 | 2024-02-14 | 99%
54 | 発表リハーサル | 全員 |  | １月４週 |  | １月４週 | 未定 | 0%
55 | 成果発表会 | 全員 |  | ２月１週 |  | ２月１週 | 2024-02-14 | 0%
優先順位、赤→オレンジ→黄色→水色
20 | 使い方 | 全員 |  | 10月5週 |  | 2024-12-24 | 未定 | 5% | [32 empty] | □
21 | ヘルプ機能 |  | HelpController |  |  | 2024-12-24 | 未定 | 5% | [32 empty] | □
今後の予定(12/５時点)
１２/１０までに(赤色の)基本機能を終了させる
１２/２４までにオレンジ。黄色(黄色は未定)を終了させる
１/３１までに水色を終わらせる
| 作業スケジュールの考え方 | ①締め切り日までのタイムリミット |  |  | 1つの作業にかけられる時間 | 2.3077 | 2.3時間
②タイムリミット÷作業の数＝1つの作業にかけられる時間
考えること
| ①11/28にどこまで完成させる？ | クイズとzoom
②HTML,Controllerそれぞれの最大作業時間
| quiz機能 | 画面・クラス数 | 最大作業時間
| HTML数 | 4画面 | 7.5 | 一つの画面に
| コントローラー | 1つ | 30
会話機能
| HTML数 | 2画面 | 15
| コントローラー | 1つ | 30
| 締め切り日 | 残り作業時間(11/1からみて)
| 11/1~11/28 | 30h
| 2024-12-26 | 54h
| 2024-01-31 | 76h

## 0121＿最新作業状況
製造 | 優先度 | 所有者 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 備考 | 成果
クイズ(問題、回答など) | P0 | 鈴木、水野、浅生 | 処理中 | 2024-11-10 | 2024-12-10 | ほぼ完成 | 99%
チャット | P0 | 水野 | 処理中 |  |  | ほぼ完成 | 99%
会員登録 | P1 | 浅生、鈴木 | 処理中 |  |  | 大枠は完成している | 90%
正答率機能 | P1 | 水野 | 処理中 |  |  | 変更の可能性ああり | 90%
パスワード再設定 | P1 | 鈴木 | 処理中 |  |  | 未定 | 70%
マイページ | P1 | 鈴木 | 処理中 |  |  | エラー中 | 90%
トップ | P2 | 浅生、鈴木 | 処理中 |  |  | 大枠は完成している | 90%
カレンダー | P2 | 水野、村越 | 処理中 |  |  | 大枠は完成している | 90%
ログイン、ログアウト | P3 | 浅生、鈴木 | 処理中 |  |  | 大枠は完成している | 90%
Zoom | P2 | 水野 | 処理中 |  |  | 大枠は完成している | 90%

## 【大谷確認用】OmuLaisu
□：予定 ：実績
No | 作業内容 | 担当者 | ファイル名 | 開始日(予定) | 作成終了日(実績) | 終了日(予定) | 締め切り日 | 進捗率 | 備考
1 | 要件定義
2 | 要件定義書の作成 | 全員 | 要件定義書_OmuLaisu | 6月3週 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 100%
3 | 設計
4 | 基本設計書の作成 | 全員 | 基本設計書_OmuLaisu | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-04 | 2024-09-11 | 100%
5 | 詳細設計書の作成 | 全員 | 詳細設計書_OmuLaisu | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-04 | 2024-09-11 | 100%
6 | 画面詳細図 | イ,鈴,水 | 画面詳細図_OmuLaisu | 2024-08-06 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 100%
7 | 画面遷移図 | イ,鈴,水 | (画面詳細図_Omulaisu) | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-09-11 | 100%
6 | 製造
7 | 会員登録 | 緒方、ファンギュ | RegistrationController.java | 10月2週 |  | 10月5週 | 2024-11-28 | 5%
8 | ログイン | 緒方、ファンギュ | LoginController.java | 10月2週 |  | 10月5週 | 2024-11-28 | 80%
9 | ログアウト | 緒方、ファンギュ | LoginController.java | 10月2週 |  | 10月5週 | 2024-11-28 | 5%
10 | ヘルプ機能 |  | HelpController |  |  | 11月1週 | 2024-11-28 | 5%
11 | 使い方 | 全員 |  | 10月5週 |  | 11月1週 | 2024-11-28 | 5%
12 | よくある質問(追加) | [5 empty] | 2024-11-28 | 5%
13 | お問い合わせ（追加） | [5 empty] | 2024-11-28 | 5%
14 | 質問機能（Q＆A）追加 | [5 empty] | 2024-11-28 | 5%
15 | 掲示板（追加） | [5 empty] | 2024-11-28 | 5%
16 | 会話機能 | 全員 | ComController |  |  | 11月2週 |  | 60%
17 | カレンダー機能 | 浅生 |  | 10月5週 |  | 11月2週 |  | 50%
18 | メンターとのチャット（追加） | B |  | 10月5週 |  | 11月2週 | 2024-11-28 | 5%
21 | クイズ機能 | 全員 | QuizController |  |  | 11月2週 |  | 60%
22 | クイズの出題、回答 | 全員 | . | 11月1週 |  | 11月2週 | 2024-11-28 | 60%
23 | 漢字クイズ | 緒方、鈴木 |  | 11月1週 |  | 11月2週 |  | 50%
24 | ビジネスマナークイズ（追加） | [5 empty] | 2024-11-28 | 5%
25 | クイズ講習（追加） | [5 empty] | 2024-11-28 | 5%
26 | 管理機能 |  | ManagementController |  |  |  |  | 5%
27 | 進捗度 | 水野 |  | 11中旬 |  | 11月2週 |  | 10%
28 | パスワード再設定 | 村越 |  | 11月後半 |  | 11月2週 |  | 5%
29 | 会員管理機能（追加） |  | UserController
30 | ユーザー登録（追加） | E |  | 11月１週 |  | 10月４週 |  | 0%
31 | ユーザー一覧（追加） | E |  | 11月１週 |  | 11月３週 |  | 0%
32 | ユーザー更新（追加） | E |  | 11月２週 |  | 11月３週 |  | 0%
33 | ユーザー変更（追加） | E |  | 11月１週 |  | 11月３週 |  | 0%
34 | 会員削除（追加） | [6 empty] | 0%
35 | ガチャ（追加） | [6 empty] | 0%
36 | ポイント機能（追加） | [6 empty] | 0%
37 | 景品交換（追加） | [6 empty] | 0%
38 | テスト
39 | テーブル用テストデータ登録 | 全員 |  | １２月１週 |  | １２月１週 |  | 0%
40 | テスト項目の洗い出し | 全員 |  | １２月２週 |  | １２月２週 |  | 0%
41 | テスト作業 | 全員 |  | １２月３週 |  | １月２週 |  | 0%
42 | バグ修正 | 担当者 |  | １２月３週 |  | １月２週 |  | 0%
43 | 中間発表
44 | 発表資料の作成 | 全員 |  | 10月5週 |  | 11月3週 |  | 100%
45 | 発表リハーサル | 全員 |  | 11月４週 |  | 11月４週 |  | 0%
46 | 中間発表 | 全員 |  | ９月１週 |  | ９月１週 |  | 0%
47 | 中間発表
48 | 発表資料の作成 | 全員 |  | １１月２週 |  | １１月３週 |  | 0%
49 | 発表リハーサル | 全員 |  | １１月３週 |  | １１月３週 |  | 0%
50 | 中間発表 | 全員 |  | １１月４週 |  | １１月４週 |  | 0%
51 | 成果発表会
52 | 発表資料の作成 | 全員 |  | １月３週 |  | １月４週 |  | 0%
53 | 発表リハーサル | 全員 |  | １月４週 |  | １月４週 |  | 0%
54 | 成果発表会 | 全員 |  | ２月１週 |  | ２月１週 |  | 0%
| 作業スケジュールの考え方 | ①締め切り日までのタイムリミット |  |  | 1つの作業にかけられる時間 | 2.3077 | 2.3時間
②タイムリミット÷作業の数＝1つの作業にかけられる時間
考えること
| ①11/28にどこまで完成させる？ | クイズとzoom
②HTML,Controllerそれぞれの最大作業時間
| quiz機能 | 画面・クラス数 | 最大作業時間
| HTML数 | 4画面 | 7.5 | 一つの画面に
| コントローラー | 1つ | 30
会話機能
| HTML数 | 2画面 | 15
| コントローラー | 1つ | 30
| 締め切り日 | 残り作業時間(11/1からみて)
| 11/1~11/28 | 30h
| 2024-12-26 | 54h
| 2024-01-31 | 76h

## OmuLaisu (実績付き)
|  | □：予定 ：実績 | [5 empty] | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月
No | 作業内容 | 担当者 | ファイル名 | 開始日(予定) | 終了日(予定) | 進捗率 | 備考 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週
1 | 要件定義
2 | 要件定義書の作成 | 全員 |  | ５月１週 | ５月２週 | 0% |  | □ | □
3 | 設計
4 | 基本設計書の作成 | 全員 |  | 5月３週 | ６月１週 | 0% |  |  |  | □ | □ | □
5 | 詳細設計書の作成 | 全員 |  | ６月２週 | ６月４週 | 0% | [6 empty] | □ | □ | □
6 | 製造
7 | ログイン機能
8 | ログイン | A | LoginController.java | ７月１週 | ７月１週 | 0% | [9 empty] | □
9 | 商品管理機能(商品追加)
10 | 商品追加 | A | BasketCustomerController.java | ７月１週 | ７月２週 | 0% | [9 empty] | □ | □ | □
11 | 商品管理機能 | [46 empty] | □：予定 ：実績
12 | 商品一覧(管理) | B | ItemShowAdminController.java | ７月１週 | ７月１週 | 0% | [9 empty] | □ | [31 empty] | □ | □
13 | 商品一覧 | B | ItemShowCustomerController.java | ７月１週 | １０月４週 | 0% | [9 empty] | □ | □ | □ | □ | [8 empty] | □ | □ | □ | □
14 | 商品登録(管理) | B | ItemRegistAdminController.java | １０月４週 | １０月４週 | 0% | [24 empty] | □
15 | 商品更新(管理) | B | ItemUpdateAdminController.java | １１月１週 | １１月１週 | 0% | [25 empty] | □ | □
16 | 注文一覧機能
17 | 注文一覧 | C | OrderShowCustomerController.java | ７月１週 | １０月４週 | 0% | [9 empty] | □ | □ | □ | □ | [8 empty] | □ | □ | □ | □
18 | 注文管理機能
19 | 注文登録 | D | OrderRegistCustomerController.java | ７月１週 | １１月２週 | 0% | [9 empty] | □ | □ | □ | □ | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 | 会員管理機能
21 | ユーザー登録 | E | UserRegistCustomerController.java | ７月１週 | ７月４週 | 0% | [9 empty] | □ | □ | □ | □
22 | ユーザー一覧 | E | UserShowCustomerController.java | １０月１週 | １０月２週 | 0% | [21 empty] | □ | □
23 | ユーザー更新 | E | UserUpdateCustomerController.java | １０月２週 | １１月１週 | 0% | [22 empty] | □ | □ | □ | □
24 | ユーザー登録 | E | UserDeleteCustomerController.java | １１月１週 | １１月３週 | 0% | [25 empty] | □ | □ | □
25 | 入力チェック?(軽微?)
26 | カテゴリ登録(管理) | A | CategoryRegistAdminController.java | ７月３週 | ７月３週 | 0% | [11 empty] | □
27 | カテゴリ更新(管理) | A | CategoryUpdateAdminController.java | ７月３週 | ７月４週 | 0% | [11 empty] | □ | □
28 | ユーザー登録(管理) | A | UserRegistAdminController.java | １０月１週 | １０月１週 | 0% | [21 empty] | □
29 | ユーザー一覧(管理) | A | UserShowAdminController.java | １０月１週 | １０月１週 | 0% | [21 empty] | □
30 | ユーザー更新(管理) | A | UserUpdateAdminController.java | １０月２週 | １０月３週 | 0% | [22 empty] | □ | □
31 | JPAリポジトリ/JPQL文
32 | 商品JPAリポジトリ | 担当者 | ItemRepository.java | １０月２週 | １０月３週 | 0% | [22 empty] | □ | □
33 | ユーザーJPAリポジトリ | 担当者 | UserRepository.java | １０月４週 | １０月４週 | 0% | [24 empty] | □
34 | 注文JPAリポジトリ | 担当者 | OrderRepository.java | １０月５週 | １０月５週 | 0% | [25 empty] | □
35 | 共通JPQL文 | 担当者 | JPQLConstant.java | １０月５週 | １０月６週 | 0% | [25 empty] | □ | □
36 | テスト
37 | テーブル用テストデータ登録 | 全員 |  | １２月１週 | １２月１週 | 0% | [29 empty] | □
38 | テスト項目の洗い出し | 全員 |  | １２月２週 | １２月２週 | 0% | [29 empty] | □ | □
39 | テスト作業 | 全員 |  | １２月３週 | １月２週 | 0% | [30 empty] | □ | □ |  |  | □
40 | バグ修正 | 担当者 |  | １２月３週 | １月２週 | 0% | [31 empty] | □ |  |  | □
41 | 中間発表
42 | 発表資料の作成 | 全員 |  | ７月１週 | ７月３週 | 0% | [9 empty] | □ | □ | □
43 | 発表リハーサル | 全員 |  | ７月４週 | ７月４週 | 0% | [12 empty] | □
44 | 中間発表 | 全員 |  | ９月１週 | ９月１週 | 0% | [17 empty] | □
41 | 中間発表
42 | 発表資料の作成 | 全員 |  | １１月２週 | １１月３週 | 0% | [26 empty] | □ | □
43 | 発表リハーサル | 全員 |  | １１月３週 | １１月３週 | 0% | [27 empty] | □
44 | 中間発表 | 全員 |  | １１月４週 | １１月４週 | 0% | [28 empty] | □
41 | 成果発表会
42 | 発表資料の作成 | 全員 |  | １月３週 | １月４週 | 0% | [35 empty] | □ | □
43 | 発表リハーサル | 全員 |  | １月４週 | １月４週 | 0% | [36 empty] | □
44 | 成果発表会 | 全員 |  | ２月１週 | ２月１週 | 0% | [37 empty] | □
実績の書き方

## 夏休み用
|  | □：予定 ：実績 | [5 empty] | 8月
No | 作業内容 | 担当者 | ファイル名 | 開始日(予定) | 終了日(予定) | 進捗率 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 製造
2 | ○○機能
3 | [5 empty] | 0%
4 | [5 empty] | 0% | [32 empty] | □：予定 | ⇔：実績
5 | [5 empty] | 0% | [32 empty] | □ | □
6 | ○○機能
7 | [5 empty] | 0%
8 | [5 empty] | 0%
9 | [5 empty] | 0%
10 | ○○機能
11 | [5 empty] | 0%
12 | [5 empty] | 0%
13 | [5 empty] | 0%
14 | ○○機能
15 | [5 empty] | 0%
16 | [5 empty] | 0%
17 | [5 empty] | 0%
18 | [5 empty] | 0%
19 | ○○機能
20 | [5 empty] | 0%
21 | [5 empty] | 0%
22 | [5 empty] | 0%
23 | [5 empty] | 0%
24 | [5 empty] | 0%
25 | ○○機能
26 | [5 empty] | 0%
27 | [5 empty] | 0%
28 | [5 empty] | 0%
29 | [5 empty] | 0%
30 | テスト
31 | [5 empty] | 0%
32 | [5 empty] | 0%
33 | [5 empty] | 0%
34 | [5 empty] | 0%